## Karta
Karta projektu
Tytuł projektu | SalRent
Kierownik projektu | Mikołaj Iciak
Zespół projektowy | Mikołaj Iciak(back-end), Dominik Jaszkowski(administrator baz danych), Piotr Pietkiewicz(lfull-stack), Jakub Witkowski(front-end)
Kluczowi interesariusze | Klienci i pracownicy(administratorzy(grupa ludzi którzy zajmują się konserwacją i zarządzaniem systemu), fizyczni pracownicy firmy)
Cele projektu | Zautomatyzowanie procesu wynajmu Sali
Opis projektu | Strona internetowa, na której będzie można złożyć rezerwacje wybranych sal konferencyjnych, określić szczegóły dotyczących rezerwacji oraz sprawdzić dostępność sal, umożliwienie różnego rodzaju zespołom dostępu do sal konferencyjnych w celu omówienia spraw firmowych, branżowych i społecznych
Ryzyka | Przekroczenie limitu czasowego, niezrozumienie celów projektu, problem ze sprzętem, brak umiejętności pracy w grupie, nieznajomość technologii
Aktorzy | Administrator, użytkownik strony, klient
Data rozpoczęcia | 28.10.2022
Data zakończenia | 30.06.2023(planowana)

## Moduły
ID | MODUŁ | FUNKCJONALNOŚĆ | OPIS | AKTORZY
1 | Klient | rejestracja | Zakładanie nowego konta przez klienta | Klient
|  | logowanie | Zalogowanie się do serwisu | Klient
|  | usuwanie | Usuwanie konta z serwisu | Klient
|  | edycja konta | Ustawienia dotyczące konta(zmiana hasła, dane kontaktowe) | Klient
2 | Administrator | dodawanie | dodanie pracownika do bazy | Administrator
|  | edycja | Ustawienia dotyczące konta pracownika | Administrator
|  | usuwanie | usuwanie pracownika z bazy | Administrator
|  | konserwacja systemu | prowadzenie prac konserwacyjnych nad serwisem | Administrator
3 | Sale | dodawanie sal | dodanie saly do serwisu(ilość osób mieszczących się w Sali, powierzchnia Sali, piętro na którym się znajduje, typ sali) | Administrator
|  | wynajem sal | wynajęcie Sali przez klienta(dostęp do listy sal, płatności, status sali) | klient,pracownik
|  | edycja sal | Zmiana statusu sal(np. w remoncie) | Administrator
_